## Hoja1
Nota: Es importante aclarar que, si en el cronograma no se incluye el nombre de algunos integrantes, esto no significa que no estén realizando actividades; por el contrario, se encuentran apoyando y colaborando en las tareas asignadas a otros miembros del equipo.
Actividad | Nombre de la persona a cargo | Tiempo de producción | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Conceptualización
Definición del proyecto | Juan Flórez | 5 días (Lunes, martes, miércoles de la semana 2 y 3 entre 6 y 10 pm)
Búsqueda de materiales | Federico Gómez | 6 días (Miércoles, Jueves y viernes de la semana 2 y 3 entre 6 y 10 pm)
Investigación de proyectos similares | Mateo Tabares | 5 días (Lunes, martes, miércoles de la semana 2 y 3 entre 6 y 10 pm)
Acta de constitución | Kevin Chala | 6 días (Miércoles, Jueves y viernes de la semana 2 y 3 entre 6 y 10 pm)
Propuesta formal
Diseño mecánico de la base | Federico Gómez | 5 días (Lunes, martes, miércoles de la semana 4 y 5 entre 6 y 10 pm)
Ensayo de llantas y motores del vehículo | Mateo Tabares | 6 días (Lunes, martes y viernes de 6 a 10, miércoles y jueves de 6 a 10 pm en la 4 semana y lunes de la semana 5)
Búsqueda inicial de programación de llantas | Juan Flórez | 6 días (Lunes, martes, miércoles de la semana 4 y 5 entre 6 y 10 pm)
Bitácora | Kevin Chala | 6 días (Miércoles, Jueves y viernes de la semana 4 y 5 entre 6 y 10 pm)
Diseño Detallado
inicio de ensamble del vehículo | Federico Gómez | 5 días (Lunes, martes, miércoles de la semana 6 y 7 entre 6 y 10 pm)
Diseño de la PCB | Mateo Tabares | 5 días (Lunes, martes, miércoles de la semana 6 y 7, entre 6 y 10 pm)
inicio de construcción del chasis del vehículo y acoples | Kevin Chala | 5 días (Toda la semana 7, Entre 6 y 10 pm)
Arranque inicial del vehículo | Juan Flórez | 2 días (Jueves y viernes de la semana 7 , Entre 6 y 10 pm)
Bitácora | Mateo Tabares | 6 días (Miércoles, Jueves y viernes de la semana 6 y 7 entre 6 y 10 pm)
Autonomía Básica
Inicio de pruebas electrónicas del vehículo | Kevin Chala | 3 días (Miércoles , jueves, viernes, semana 8 de 6 a 10 pm)
Inicio de detección de obstáculos | Federico Gómez | 7 días ( Semana jueves y viernes semana 8 de 6 a 10 pm y semana 9 completamente)
Detección de códigos ir | Juan Flórez | 4 días (Martes , miércoles, jueves, viernes, en la semana 10 de 6 a 10 pm)
Bitácora | Federico Gomez | 6 días (Miércoles, Jueves y viernes de la semana 10 y 11 entre 6 y 10 de la noche)
Pruebas y Refinamiento
Posicionamiento para carga y descarga | Mateo Tabares | 5 días(Lunes, martes, miercoles,jueves, viernes de la semana 12 entre 6 y 10 pm)
Pruebas de velocidad | Kevin Chala | 10 dias(Lunes, martes, miercoles,jueves, viernes de la semana 13 y 14 entre 6 y 10 pm)
Bitácora | Juan Florez | 6 dias (Miercoles, Jueves y viernes de la semana 12 y 13 entre 6 y 10 de la noche)
Bitácora | Federico Gomez | 6 dias (Miercoles, Jueves y viernes de la semana 14 y 15 entre 6 y 10 de la noche)
Documentación completa
Entrega de manual de usuario | Kevin Chala | 10 dias (La totalidad de la semana 14 y 15 entre 6 y 10 pm)
Presentación inicial del vehículo funcional | Federico Gomez | 3 dias (Miercoles , jueves, viernes, semana 14 de 6 a 10 pm)
Pruebas de mejora para entrega final | Juan Florez | 5 dias (La totalidad de la semana 15 entre 6 y 10 pm)
Entrega documento final | Mateo Tabares | 6 dias (Miercoles, Jueves y viernes de la semana 15 y 16 entre 6 y 10 de la noche) | S16: 0
Entrega Final, sustentación |  | 1 Dia (Viernes de 6 a 10 de la noche)
0